## проект

Молочанська міська рада

Токмацького району Запорізької області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від   __.01.2020                       м.Молочанськ                                        № _____

Про затвердження Плану дій виконкому Молочанської міської ради щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році

Керуючись ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Молочанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План дій виконавчого комітету Молочанської міської ради та комунального підприємства «Громада Молочанської міської ради» щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році (додається).

2. КП «Громада Молочанської міської ради» здійснити заходи по виконанню затвердженого Плану дій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальова Д.С.

Міський голова                                                                                  В.ВОЛЬВАЧ

Проект підготував та погодив

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                             Д.КОВАЛЬОВ

Затверджено

рішення виконавчого комітету Молочанської міської ради

від         01.2020 №

## П  Л  А  Н

дій  виконавчого комітету Молочанської міської ради та комунального підприємства «Громада Молочанської міської ради» щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у  2020 році

| № п/п | З а х о д и | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, повені та паводків. Уточнити План реагування при високих рівнях води (водопілля, паводки) та План реагування при підвищенні рівня ґрунтових вод (підтоплення). | КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 2. | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 3. | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальов Д.С., КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 4. | Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх масштабів | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальов Д.С., КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 5. | Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування. | Виконавчий комітет Молочанської міської ради | В разі загрози підтоплення |
| 6. | Перевірити стан гідроспоруд та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків. Вжити заходи для забезпечення їх готовності до пропуску льодоходу, повені та паводка | КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 7. | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи систем поверхневого відведення паводкових вод (трубопереїздів, кюветів, водовідвідних канав, мостів, протипаводкових обвалувань та інших споруд) в місті та автошляхах в умовах можливої повені та паводків | КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 8 | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну і автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою, створити резерв пально-мастильних матеріалів | КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 9 | Провести обстеження наявних плавзасобів усіх форм власності, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах льодоходу, повені та паводків | КП «Громада Молочанської міської ради» | До 01.03.2020 |
| 10 | Провести навчання та тренування щодо дій в умовах пропуску льодоходу, повені та паводків | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальов Д.С. | До 01.03.2020 |
| 11 | Уточнити плани евакуації, в яких передбачити охорону та захист об’єктів матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони підтоплення та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальов Д.С. | До 01.03.2020 |
| 12 | Визначити у складі місцевих матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлення, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальов Д.С. | До 01.03.2020 |
| 13 | Проводити спостереження за розвитком повені, паводків та динамікою зон затоплення з метою своєчасного здійснення оперативних заходів щодо захисту населення і зменшення збитків об’єктам економіки. Особливу увагу приділити захисту від затоплення складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки паливом тощо. У разі неможливості їх ефективного захисту здійснити евакуацію таких об’єктів чи вивезення матеріалів | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальов Д.С., КП «Громада Молочанської міської ради» | У період формування і проходження повені та паводка |
| 14 | Не допускати випадків житлової забудови територій, які затоплюються під час проходження повеней та паводків, для чого забезпечити обов'язкове врахування вимог ДБН В.1.2-4-2006 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” при розробці містобудівної та проектної документації | Головний спеціаліст виконкому Молочанської міської ради Остролуцька О.В. | постійно |
| 15 | Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил | КП «Громада Молочанської міської ради» | У період формування і проходження льодоходу, повені та паводка |
| 16 | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, паводка і повені, правила поведінки населення в цих умовах та заходи, які вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальов Д.С. | При загрозі та на період проходження льодоходу, повені та паводка |

Секретар виконкому                                                                                                             Н.СИНИЦЯ